Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

основная общеобразовательная школа рабочего поселка Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области.

УТВЕРЖДАЮ, - ______________

директор МБОУ ООШ  р.п. Сосновоборск

С.В. Бикбулатова

Проект

«Читающая школа»

р.п. Сосновоборск, 2015

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта | Читающая школа |
| 1.2. Исполнитель | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа рабочего поселка Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области. |
| 1.3. Адресная направленность (целевая группа Проекта) | обучающиеся, родители |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | январь 2015 – декабрь 2016 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Актуальность Проекта | Проблема чтения осознаётся в современном мире как общенациональная и государственная. Тенденция падения интереса к чтению в России – тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно значимым. Современная ситуация характеризуется как системный кризис читательской культуры: - увеличивается доля россиян, вообще не читающих или читающих лишь от случая к случаю, - утрачиваются традиции семейного чтения, - снижается интерес населения к печатной прессе, - ухудшается владение родным языком (родная речь становится всё более примитивной; в молодежной, профессиональной и деловой средах нарастает использование англоязычных слов, заменяющих в ряде случаев даже устоявшиеся русскоязычные аналоги), - снижается уровень грамотности населения, - возрастает сугубо развлекательная составляющая чтения, снижаются до минимума затраты интеллектуальных усилий при чтении, - распространяется мнение о том, что роль книги, библиотек в обществе уменьшается, они будут вытеснены Интернетом. По результатам анкетирования обучающихся 5-9 классов школы большинство (80%) любят читать книги, и читают не только книги, которые изучают в школе, но и другую художественную литературу. Периодику читают только 20 %, а энциклопедическую литературу, справочники – 10 %, документальную литературу не читают вовсе. Только в 45 % семей постоянно читают книги, но обсуждают их лишь 15 %. Этим объясняется необходимость создания в образовательной организации читательской среды, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении, и вовлечение в процесс чтения семьи. |
| 2.2. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 19.12.2012 № 273-ФЗ; - Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); - Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 426; - Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013, № 1155 г.Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - Национальная программа поддержки и развития чтения в России на 2007-2020 гг., утвержденная Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом 24.11.2006 г.; - Письмо Министерства образования Пензенской области от 16.12.2014 № 4064 ин/01-15 |
| 2.3. Цель Проекта | Повышение уровня читательской компетентности школьников, рост читательской активности детей и взрослого населения поселка |
| 2.4. Задачи Проекта | 1. Провести мониторинг читательской активности школьников. 2. Организовать в школе клуб семейного чтения «Книголюбы». 3. Провести школьные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, поддержку и развитие читательской компетентности. 4. Принять участие в муниципальных и региональных мероприятиях и акциях, направленных на поддержку и развитие чтения. |
| 2.5. Содержание Проекта | - Разработка школьного проекта поддержки и развития чтения «Читающая школа». - Разработка программы в школьной библиотеке «Я открываю книгу. Я познаю мир» - Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки». - Разработка программы летних чтений «Каникулы с библиотекой». - Участие в областных и районных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие чтения. - Создание на сайте школы Web–странички «Воспитываем читателя». - Организация деятельности клуба семейного чтения «Книголюбы». |
| 2.6. Партнеры Проекта | -Районный библиотечно досуговый центр - Отдел культуры |
| 2.7. Планируемые показатели эффективности | Достижение уровня читательской компетентности и функциональной грамотности школьников, сопоставимого с развитыми и активно развивающимися странами. Возрождение традиций семейного чтения в не менее чем 50% семей обучающихся. |

Дорожная карта Проекта «Читающая школа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Моя любимая сказка» (конкурс детского рисунка для младших школьников) | Сентябрь 2015 |  | Кл. рук начальных классов |  |
| 2 | Конкурс школьных сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Март-апрель 2015 |  | Данилина С.В. |  |
| 3 | Разработка библиотечной программы «Лето с книгой» | Апрель-май 2015 |  | Цыганова И.Ю.. |  |
| 4 | Конкурс чтецов стихотворений «Строки, опалённые войной», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Апрель 2015 |  | Цыганова И.Ю. Данилина С.В. |  |
|  | Конкурс чтецов, посвященный Дню МАТЕРИ «Святое имя мама». | Март 2015 |  | Цыганова И.Ю Крылова Н.В. |  |
| 5 | Создание на сайте школы web-странички «Воспитываем читателя» | Декабрь 2015 |  | Цыганова И.Ю.. |  |
| 6 | Конкурс буктрейлеров (слайд-фильмы и т.п.) «Книги, объединяющие поколения» | апрель 2016 |  | Цыганова И.Ю.. |  |
| 7 | Конкурс «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья) | Сентябрь-ноябрь 2015 |  | Бикбулатова С.В. |  |
| 8 | Круглый стол «СемьЯ и книга» | Ноябрь 2015 |  | Бикбулатова С.В.. |  |
| 9 | Часы родительской грамотности («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок») | 1 раз в квартал |  | Классные руководители |  |
| 10 | Дни общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир!» | Январь- декабрь 2015 |  | Цыганова И.Ю. |  |
| 11 | Организация деятельности клуба семейного чтения «Книголюбы» | 1 раз в квартал |  | Цыганова И.Ю |  |
| 12 | Интерактивная игра «Мир сказок Андерсена» |  | декабрь 2015 4 класс |  | Цыганова И.Ю. |
| 13 | Неделя детской книги |  | Апрель 2015 |  | Цыганова И.Ю. Кл. руководители. |
| 14 | Организация тематических выставок в библиотеке |  | Ежемесячно |  | Цыганова И.Ю |
| 15 | Проведение консультаций для родителей, практикумов по организации детского чтения дома «Как выбрать книгу для ребёнка-дошкольника» |  | В течение года |  | Цыганова И.Ю |
| 16 | Создание буклета «Читаем вместе» |  | В течение года |  | Цыганова И.Ю |
| 17 | Создание 2 уголков буккроссинга в школе. |  | ноябрь- декабрь |  | Цыганова И.Ю |
| 18 | Акция «Читаем дома вместе с детьми» |  | 4 квартал 2015 |  | Цыганова И.Ю |
|  | Фото конкурс «Читать это модно» |  | Декабрь 20015 |  | Цыганова И.Ю. |